## Planilha1
Product Backlog
ID	Sprint	US	Estimativa de esforço	Critério de aceitação	Teste de aceitação
US01	1	Enquanto usuário, desejo visualizar as informações dos laboratórios.	16h	Visualização da página home, em html com css	Página Home
US02	1	Enquanto usuário, desejo poder reportar problemas nas máquinas dos laboratórios.
US03	1	Enquanto usuário técnico, desejo poder visualizar os problemas reportados sobre as máquinas.
US04	1	Enquanto usuário técnico, desejo poder atualizar as Ordens de Serviço.
US05	1	Enquanto cliente, desejo que página home possibilite selecionar o máquina sobre a qual um problema será reportado.
US06	1	Enquanto cliente, desejo que
US07	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar toda a documentação do produto no GitHub
US08	1	Enquanto cliente, desejo poder visualizar o protótipo de maneira interativa, antes da entrega final.
US09	1	Enquanto cliente, quero uma página home com recursos visuais e informações que auxiliem reportar problemas sobre as máquinas.
US10	2	Enquanto cliente, desejo uma página de consulta onde os técnicos possam acessar as ordens de serviço e atualizá-las
US11	2	Enquanto cliente, desejo que a plataforma atualize a página de consulta automaticamente, ao receber uma ordem de serviço.
US12	2	Enquanto cliente, solicito que as ordens de serviço e informações de usuários fiquem salvas em um banco de dados.
US13	3
US14	3