## Sheet1
Data de início:	29/08/2022		Data atual:	9/16/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	29/08/2022	86	0	86
2	30/08/2022	81,7	1	85
3	31/08/2022	77,4	16	69
4	01/09/2022	73,1	0	69
5	02/09/2022	68,8	0	69
6	03/09/2022	64,5	0	69
7	04/09/2022	60,2	0	69
8	05/09/2022	55,9	0	69
9	06/09/2022	51,6	5	64
10	07/09/2022	47,3	8	56
11	08/09/2022	43	5	51
12	09/09/2022	38,7	5	46
13	10/09/2022	34,4	0	46
14	11/09/2022	30,1	0	46
15	12/09/2022	25,8	0	46
16	13/09/2022	21,5	0	46
17	14/09/2022	17,2	8	38
18	15/09/2022	12,9	16	22
19	16/09/2022	8,60000000000003	13	9
20	17/09/2022	4,30000000000003	0	0
21	18/09/2022	3,01980662698043E-14	0	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Levantamento de requisitos - compreender a totalidade dos requisitos funcionais e não funcionais do produto.							8/29/2022	Alita	8	07/09/2022
Leitura cuidadosa das 34 Soft SKills para decidir e enviar 5.							8/29/2022	Jean	1	30/08/2022
Montar e atualizar BurnDown Chart do produto e da Sprint.							8/29/2022	Jonas	5	09/09/2022
Criar e atualizar BackLog do Produto e da Sprint.							8/29/2022	Alita	5	16/09/2022
Estudo Flask - Como integrar e manipular o HTML com o framework.							8/29/2022	Alita	8	14/09/2022
Estudo do Método Scrum (Leitura do Guia Scrum e busca de rescursos adicionais).							8/29/2022	Jonas	5	06/09/2022
Estudo Banco de Dados - Como integrar ao Flask e criar elementos HTML à partir do BD.							8/29/2022	Renan	8	16/09/2022
Pesquisa com pseudo-usuários para refinamento da interface.							8/29/2022	Jean	3
Atualização da documentação do produto no GitHub.							8/29/2022	Jonas	5
Construção da página HOME em HTML contando com todos os recursos visuais e funcionais do protótipo.							8/29/2022	Alexandre	5	31/08/2022
Construção da página CONSULTAR em HTML contando com todos os recursos visuais e funcionais do protótipo.							8/29/2022	Alexandre	5	31/08/2022
Construção da página de estilos (CSS)							8/29/2022	Alexandre	5	31/08/2022
Levantamento de informações sobre laboratórios e suas máquinas.							8/29/2022	Thomas	5	08/09/2022
Criar Organização e Repositório da Equipe no GitHub							8/29/2022	Jonas	1	31/08/2022
Criar Protótipo do produto no Figma.							8/29/2022	Amanda	8	15/09/2022
Hospedar a plataforma no Netlifly para pesquisa com usuários.							14/09/2022	Jonas	1
Implementar JavaScript para armazenar ordens de serviço no localStorage e montar página de consulta à partir disso.							12/09/2022	Jonas	8	15/09/2022