## Sheet1
Data de início:	29/08/2022		Data atual:	9/5/2022
Duração (d):	21
					Burndown Chart / Dia / Horas
Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	29/08/2022	48	1	47
2	30/08/2022	45.6	1	46
3	31/08/2022	43.2	1	45
4	01/09/2022	40.8	1	44
5	02/09/2022	38.4	1	43
6	03/09/2022	36	1	42
7	04/09/2022	33.6	1	41
8	05/09/2022	31.2	1	40
9	06/09/2022	28.8	1	0
10	07/09/2022	26.4	1	0
11	08/09/2022	24	1	0
12	09/09/2022	21.6	1	0
13	10/09/2022	19.2	2	0
14	11/09/2022	16.8	1	0
15	12/09/2022	14.4	1	0
16	13/09/2022	12	2	0
17	14/09/2022	9.60000000000002	2	0
18	15/09/2022	7.20000000000002	1	0
19	16/09/2022	4.80000000000002	1	0
20	17/09/2022	2.40000000000002	2	0
21	18/09/2022	1.687539E-14	2	0

Tarefas
Descrição							Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término
Levantamento de requisitos							3/23/2022	Erik	3	16/03/2022			0
Estudo Metodologia Ágil (SCRUM) e seus artefatos;								Carlos	8	17/03/2022			0
Produtividade em nuvem								João	20	18/03/2022
Virtualização e máquinas virtuais								Maria	5	19/03/2022
Documentação inicial								Taina	3	20/03/2022
Clone de projetos com git								Sofia	3	21/03/2022
Clone de projetos sem git									3	22/03/2022
Estudar github									3	23/03/2022
Página Home
Estudo: HMTL e CSS